**План работы по реализации программы**

**«Межрегиональный центр развития ФМС в сельских территориях ПФО» на 2 полугодие 2015 года – январь 2016 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **мероприятия** | **август** | **сентябрь** | **октябрь** | **ноябрь** | **декабрь** | **Январь 2016** |  |
| **Организационные мероприятия** | | | | | | | |
| **Оперативные скайп- совещания с координаторами** | **04.08**  **25.08** | **8.09.** | **06.10** | **10.11** | **08.12**  **22.12** | **12.01.2016** |  |
| **Проведение социологических опросов в территориях для составления паспортов** | **Работа с интервьюерами, составление анкет, сбор и обработка материалов** | **С 01 по 15 – печать паспортов** |  |  |  |  | **По отдельному плану для каждого региона** |
| **Презентации готовых паспортов в МО** |  |  |  | **01.-15.11**  **Н.Новгород**  **Киров**  **15.-30.11**  **Оренбург**  **Уфа**  **Ижевск** |  |  |  |
| **Юридическая регистрация вновь созданных ФМС** | **Весь период** | | | | |  |  |
| **Обучающие мероприятия** | | | | | | | |
| **1- дневный практический семинар для представителей создаваемых ФМС, СОНКО, МО, участников программы по теме «Социальные технологии ФМС для участия населения в развитии территории»** |  |  | **01.-15.10**  **Н.Новгород**  **Киров**  **15.-31.10**  **Оренбург**  **Уфа**  **Ижевск** |  |  |  |  |
| **Школа ФМС**  **В г. Чайковский Пермский край** |  |  |  |  |  | **С 25 по 27 января 2016** |  |
| **Круглый стол-дискуссия «Потенциал общественного участия в развитии территорий» с презентацией социальных паспортов МО** |  |  |  | **01.-15.11**  **Н.Новгород**  **Киров**  **15.-30.11**  **Оренбург**  **Уфа**  **Ижевск** |  |  |  |
| **Информационные услуги** | | | | | | | |
| **Создание базы данных СОНКО, фондов, др. НКО, работающих по развитию территорий** | **До 31.10.** | | |  |  |  |  |
| **Создание страницы программы на сайтах региональных операторов** | **До 31.10.** | | |  |  |  |  |
| **Еженедельная инф.рассылка через базу данных инф-и о деятельности о СОНКО, МО, участвующих в программе, их взаимодействии,участие в мероприятиях, о проведении конкурсов и программ регионал. И федер.уровня** | **Пермь, Н.Новгород,**  **Оренбург,**  **Уфа,**  **Ижевск,**  **Киров** | **Пермь, Н.Новгород,**  **Оренбург,**  **Уфа,**  **Ижевск** | **Пермь, Н.Новгород,**  **Оренбург,**  **Уфа,**  **Ижевск** | **Пермь, Н.Новгород,**  **Оренбург,**  **Уфа,**  **Ижевск** | **Пермь, Н.Новгород,**  **Оренбург,**  **Уфа,**  **Ижевск** | **Пермь, Н.Новгород,**  **Оренбург,**  **Уфа,**  **Ижевск** |  |
| **Консультационные услуги** | | | | | | | |
| **Системное очное и дистанционное консультирование**  **через сайты МРРЦ и РРЦ,создание страниц в соц.сетях и сайтах МО, посредством эл.почты,Skype и т.п.** | **Весь период**  **Пермь, Н.Новгород, Оренбург,**  **Уфа, Ижевск, Киров** | | | | | | |
| **Консультации специалистов МРРЦ, юристов и координаторов для вновь создаваемых ФМС и инициативных групп** | **Весь период**  **Пермь, Н.Новгород, Оренбург,**  **Уфа, Ижевск, Киров** | | | | | | |
| **Ежемесячный учет консультаций, составление рейтинга активности работы РРЦ** | **Пермь, Н.Новгород,**  **Оренбург,**  **Уфа, Ижевск,**  **Киров** | **Пермь, Н.Новгород,**  **Оренбург,**  **Уфа, Ижевск,**  **Киров** | **Пермь, Н.Новгород,**  **Оренбург,**  **Уфа, Ижевск,**  **Киров** | **Пермь, Н.Новгород,**  **Оренбург,**  **Уфа, Ижевск,**  **Киров** | **Пермь, Н.Новгород,**  **Оренбург,**  **Уфа, Ижевск,**  **Киров** | **Пермь, Н.Новгород,**  **Оренбург,**  **Уфа, Ижевск,**  **Киров** |  |
|  | | **Продвижение** | **социальных технологий** | | | | |
| **Общие региональные Акции «Помоги собрать ребенка в школу» с привлечением инициативных групп по созданию ФМС, СОНКО и МО, участвующих в программе** | **Акция «Помоги собрать ребенка в школу»** |  |  |  |  |  | ***По отдельному графику по готовности участия в каждом регионе*** |
| **Акция «Доброе село»** |  |  |  | **Акция «Доброе село»** | **Акция «Доброе село»** |  | ***По отдельному графику в каждом регионе*** |
| **Конкурс «Народное признание» с участием актива ФМС и СОНКО** |  |  | **Конкурс «Народное признание»** | **Конкурс «Народное признание»** |  |  | ***По отдельному графику в каждом регионе*** |
| **Отчетность по проекту** | | | | | | | |
| **Программная отчетность** | **Акт координатора о выполнении работ** | **Акт координатора о выполнении работ** | **Акт координатора о выполнении работ** | **Акт координатора о выполнении работ** | **Акт координатора о выполнении работ** | **Акт координатора о выполнении работ** |  |
| **Справка о ходе выполнения работ в регионе 1 раз в квартал** | | | **Справка о ходе выполнения работ в регионе 1 раз в квартал** | | |  |